## １
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 1 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 1 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 1 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 1 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ２
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 2 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
碩 | 新北市道102線(15K+000~20K+900) | [5 empty] | 45%(有線就好.不見底
施工前中後(完成照順向拍.路口照
| 229下班後清空，要驗車 | [5 empty] | 10:00
車號:
施作人員: |  | 欽.揆.緯.淵.劉.叡.21 | [6 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 2 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
碩 | 市道102甲線(0K+000~5K+000)(新增槽化30 | [5 empty] | 45%(有線就好.不見底
施工前中後(完成照順向拍.路口照
槽化要完成照
10:00
車號:
施作人員: |  | 融.禮.龍.蕭.智.賢.13.23 | [6 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 2 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 2 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ３
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 3 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 3 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 3 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 3 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ４
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 4 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
7771驗車
鶯歌石膏
碩 | 康寧路一段(成功路三段與星雲街) | [5 empty] | 採圖.錄影.有問題的要拍照
車號: | [7 empty] | 10:00
施作人員: |  | 龍.蕭.欽 | [6 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 4 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
碩 | 市道106 線 (50K+000~70K+000) | [5 empty] | 採圖路口要標記路名
10:00
車號:
施作人員: |  | 揆.融.億.叡 | [6 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 4 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
料區整理
10:00
車號:
施作人員: |  | 淵.賢.禮.緯.傑.劉 | [6 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 4 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ５
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 5 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 5 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 5 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 5 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ６
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 6 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 6 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 6 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 6 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ７
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 7 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
碩 | 市道102線(15K+000~20K+900) | [5 empty] | 45%
製組*1.多張完成照(每處路口請標示路口名
車號:
施作人員: |  | 旻.蕭.劉.叡.億.21 | [6 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 7 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
碩 | 市道106 線 (50K+000~70K+000 | [5 empty] | 45%
製組*1.每處完成照(需標註路名巷口
碩(六標 | 安和路二段20號 | [5 empty] | 65%
樂利路47號(行穿
| 新生南路三段2號填縫 | [5 empty] | 瀝青
施工前中後
早上要連班的人.以21-06為段落
21:00
車號: |  | 229.6871
施作人員: |  | 欽.緯.賢.旻.淵.傑.劉.叡 | [6 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 7 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
碩 | 市道102甲線(0K+000~5K+000 | [5 empty] | 45%
| 製組*1.每處完成照(需標註路名巷口 | [5 empty] | 防撞桿*24
21:00
車號: |  | 1383.7771
施作人員: |  | 融.禮.龍.蕭.智.13.23.21 | [6 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 7 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ８
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 8 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
稻田 | 公館圓環(紅白邊線刨除 | [5 empty] | 刨除機+黑漆
車號: | [7 empty] | 21:00
施作人員: |  | 融.揆.龍.禮.淵13.21.23 | [6 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 8 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
裝備保養.工廠整理
21:00
車號:
施作人員: |  | 欽.緯.智.賢.傑.劉.叡 | [6 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 |  |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 8 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ９
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 9 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 9 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 9 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 9 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## １０
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 10 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 10 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
碩 | 市道102甲線(0K+000~5K+000)(新增槽化30 | [5 empty] | 45%
多張完成照(須標示路名巷口
稻田
22:00
車號: |  | 1383.6871
施作人員: |  | 融.禮.龍.蕭.建.23 | [6 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 10 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
碩 | 市道106 線 (50K+000~70K+000) | [5 empty] | 45%
多張完成照(須標示路名巷口
22:00
車號: |  | 229.7771
施作人員: |  | 旻.淵.劉.億.叡.21.13 | [6 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 10 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
碩 | 八下一派*2 | [5 empty] | 採圖.錄影.噴點
大園一派*15
| 士林區美崙街(文林路~華榮街) | [5 empty] | 預估數量
| 美崙街(華榮街-美崙街62巷 | [5 empty] | 預估數量
22:00
車號: |  | 5060
施作人員: |  | 欽.賢.智 | [6 empty] | ( | )

## １１
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 11 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 11 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 11 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 11 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## １２
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 12 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 12 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 12 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 12 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## １３
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 13 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 13 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 13 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 13 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## １４
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 14 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 14 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 14 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 14 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## １５
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 15 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 15 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 15 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 15 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## １６
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 16 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 16 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 16 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 16 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## １７
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 17 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 17 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 17 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 17 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## １８
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 18 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 18 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 18 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 18 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## １９
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 19 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 19 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 19 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 19 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ２０
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 20 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 20 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 20 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 20 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ２１
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 21 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 21 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 21 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 21 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ２２
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 22 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 22 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 22 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 22 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ２３
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 23 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 23 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 23 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 23 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ２４
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 24 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 24 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 24 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 24 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ２５
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 25 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 25 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 25 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 25 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ２６
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 26 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 26 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 26 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 26 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ２７
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 27 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 27 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 27 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 27 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ２８
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 28 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 28 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 28 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 28 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ２９
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 29 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 29 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 29 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 29 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ３０
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 30 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 30 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 30 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 30 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## ３１
1-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 31 |  | 日 | 日班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
2-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 31 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
3-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 31 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )
4-派工單 |  | 115 | 年 | 3 | 月 | 31 |  | 日 | 夜班
業主 | 地點 | [5 empty] | 用料/備註
車號:
施作人員: | [8 empty] | ( | )

## 工作表1
| 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31
蒲 | [31 empty] | 0
建 | [31 empty] | 0
賢 | [31 empty] | 0
禮 | [31 empty] | 0
億 | [31 empty] | 0
維 | [31 empty] | 0
0
0
慶 | [31 empty] | 0
欽 | [31 empty] | 0
智 | [31 empty] | 0
淵 | [31 empty] | 0
龍 | [31 empty] | 0
0
明
揆 | [31 empty] | 0
柏 | [31 empty] | 0
叡 | [31 empty] | 0
傑 | [31 empty] | 0
0