## 整理後派工單
日期 | 班別 | 上班時間 | 業主 | 地點 | 用料/備註 | 車號 | 施作人員
3月2日 | 日班 | 10:00 | 碩 | 新北市道102線(15K+000~20K+900) | 45%(有線就好.不見底 |  | 欽.揆.緯.淵.劉.叡.21
3月2日 | 日班 | 10:00 |  | 施工前中後(完成照順向拍.路口照 |  |  | 欽.揆.緯.淵.劉.叡.21
3月2日 | 日班 | 10:00 |  | 229下班後清空，要驗車 |  |  | 欽.揆.緯.淵.劉.叡.21
3月2日 | 夜班 | 10:00 | 碩 | 市道102甲線(0K+000~5K+000)(新增槽化30 | 45%(有線就好.不見底 |  | 融.禮.龍.蕭.智.賢.13.23
3月2日 | 夜班 | 10:00 |  | 施工前中後(完成照順向拍.路口照 |  |  | 融.禮.龍.蕭.智.賢.13.23
3月2日 | 夜班 | 10:00 |  | 槽化要完成照 |  |  | 融.禮.龍.蕭.智.賢.13.23
3月4日 | 日班 |  |  | 7771驗車 |  | 0.4166666666666667 | 龍.蕭.欽
3月4日 | 日班 |  |  | 鶯歌石膏 |  | 0.4166666666666667 | 龍.蕭.欽
3月4日 | 日班 |  | 碩 | 康寧路一段(成功路三段與星雲街) | 採圖.錄影.有問題的要拍照 | 0.4166666666666667 | 龍.蕭.欽
3月4日 | 日班 | 10:00 | 碩 | 市道106 線 (50K+000~70K+000) | 採圖路口要標記路名 |  | 揆.融.億.叡
3月4日 | 日班 | 10:00 |  | 料區整理 |  |  | 淵.賢.禮.緯.傑.劉
3月7日 | 日班 |  | 碩 | 市道102線(15K+000~20K+900) | 0.45 |  | 旻.蕭.劉.叡.億.21
3月7日 | 日班 |  |  | 製組*1.多張完成照(每處路口請標示路口名 |  |  | 旻.蕭.劉.叡.億.21
3月7日 | 夜班 | 21:00 | 碩 | 市道106 線 (50K+000~70K+000 | 0.45 | 229.6871 | 欽.緯.賢.旻.淵.傑.劉.叡
3月7日 | 夜班 | 21:00 |  | 製組*1.每處完成照(需標註路名巷口 |  | 229.6871 | 欽.緯.賢.旻.淵.傑.劉.叡
3月7日 | 夜班 | 21:00 | 碩(六標 | 安和路二段20號 | 0.65 | 229.6871 | 欽.緯.賢.旻.淵.傑.劉.叡
3月7日 | 夜班 | 21:00 |  | 樂利路47號(行穿 |  | 229.6871 | 欽.緯.賢.旻.淵.傑.劉.叡
3月7日 | 夜班 | 21:00 |  | 新生南路三段2號填縫 | 瀝青 | 229.6871 | 欽.緯.賢.旻.淵.傑.劉.叡
3月7日 | 夜班 | 21:00 |  | 施工前中後 |  | 229.6871 | 欽.緯.賢.旻.淵.傑.劉.叡
3月7日 | 夜班 | 21:00 |  | 早上要連班的人.以21-06為段落 |  | 229.6871 | 欽.緯.賢.旻.淵.傑.劉.叡
3月7日 | 夜班 | 21:00 | 碩 | 市道102甲線(0K+000~5K+000 | 0.45 | 1383.7771 | 融.禮.龍.蕭.智.13.23.21
3月7日 | 夜班 | 21:00 |  | 製組*1.每處完成照(需標註路名巷口 | 防撞桿*24 | 1383.7771 | 融.禮.龍.蕭.智.13.23.21
3月8日 | 日班 |  | 稻田 | 公館圓環(紅白邊線刨除 | 刨除機+黑漆 | 0.875 | 融.揆.龍.禮.淵13.21.23
3月8日 | 夜班 | 21:00 |  | 裝備保養.工廠整理 |  |  | 欽.緯.智.賢.傑.劉.叡